## Hoja1
Diagrama de Gantt
Funciones | Fecha de inicio | Fecha Final | time axis 2023-01-01 to 2023-04-15
Investigacion del proyecto | 2023-01-01 | 2023-01-15
Investigacion de freelance | 2023-01-16 | 2023-02-01
Investigacion de servicios de Host y LMS | 2023-02-01 | 2023-02-15
Toma de requerimientos | 2023-02-15 | 2023-03-12
Investigacion de lenguajes | 2023-03-13 | 2023-03-16
Realizacion de analisis FODA | 2023-03-17 | 2023-03-18
Realizacion de diagrama de Gantt | 2023-03-18 | 2023-03-20
Cronograma | 2023-03-20 | 2023-03-21
Comienzo de desarrollo de la aplicación | 2023-03-21 | 2023-04-02
Terminar la aplicación | 2023-04-02 | 2023-04-03
Testing de la aplicación | 2023-04-03 | 2023-04-10
Despliegue de la aplicación | 2023-04-10 | 2023-04-15